МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

 26.10.2020 года № 84б

Об утверждении

Комплексного плана-графика (дорожной карты)

подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования на территории

 МО «Кузоватовский район» в 2021 году

 В целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в условиях соблюдения прав и защиты образовательных интересов выпускников 9,11 классов на территории Николаевского района в 2021 году, распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 03.09.2020г. № 1256 -р Об утверждении Комплексного плана-графика (дорожной карты) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплексный план- график (дорожную карту)подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Николаевский район» в 2021 году (далее – Комплексный план) (прилагается).

2. Руководителям МОО:

 2.1. Обеспечить организацию исполнения утверждённого Комплексного плана согласно действующему законодательству.

 2.2. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также выпускников прошлых лет о порядке и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования в 2021 году, согласно утверждённым срокам.

 2.3. Разместить утверждённый Комплексный план –график (дорожную карту) на школьный сайтах

 3. МУ «Управление образования» образования:

3.1. Обеспечить контроль деятельности образовательных организаций по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования в 2021 году на территории Кузоватовского района.

3.2. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории муниципального образования «Кузоватовский район», о порядке и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2021 году, согласно утверждённым срокам.

3.3. Разместить на сайте МУ «Управление образования» Комплексный план –график (дорожную карту) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего инспектора Юрасову И.Н.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник МУ«Управление образования» |  |   Е.П. Чамкаева |

 Приложение к приказу

МУ «Управление образования» от\_30.10.2020\_№\_84б\_\_

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

**(Дорожная карта)**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**на территории МО «Кузоватовский район» в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Сроки проведения  | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1 Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования ( ЕГЭ) на территории Кузоватовского района в 2020году** |
| 1.1. | Проведение статистического анализа итогов организации в проведении ЕГЭ на территории Кузоватовского района в 2020 году  | До 1 октября 2020 года |  Управление образования муниципального образования « Кузоватовский район» |
| 1.2. | Размещение на сайте Управления образования аналитических материалов по итогам проведения ЕГЭ. | До 5 октября 2020г | МУ «Управление образования»  |
| 1.3. | Обсуждение на совещании руководителей МОО вопроса « Итоги ЕГЭ | Август- сентябрь 2020 |  МУ «Управление образования»  |
| 1.4. | Принять участие в коллегии Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области по теме: « Итоги ГИА-2020 как инструмент развития региональной системы общего образования» | Октябрь 2020 года | МУ «Управление образования» |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| **2.1. Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами** |
| 2.1.1. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников общеобразовательных организаций со стабильно низкими результатами по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстративных версий 2020 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА. | Октябрь-апрель2020 /2021 учебный год | МУ «Управление образования», общеобразовательные организации |
| 2.1.2 | Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для педагогических работников из числа педагогических работников общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами | Октябрь- апрель 2020/2021 гг | МУ «Управление образования» Общеобразовательные организации |
| 2.1.3. | Участие в проведении Единого методического дня ОГАУ « ИРО» по вопросам подготовки обучающихся к ГИА на базе общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами | Октябрь 2020- март 2021 года (1 раз в месяц) | ОГАУ « ИРО» |
| 2.1.4. | Организация стажировок учителей-предметников общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами по вопросам подготовки к ГИА на базе общеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА | сентябрь 2020-март 2021 года | МУ «Управление образования» Общеобразовательные организации |
| 2.1.5. | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся ( с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных предметов и подготовке к ГИА | август 2020-апрель 2021 года | Общеобразовательные организации |
| 2.1.6. | Участие в курсах повышения квалификации, стажировках для учителей- предметников по заявкам ОО, имеющих стабильно низакие образовательные результаты по соответствующим предметам | Октябрь – декабрь 2020 года | ФГБОУ ВО « УлГПУ им.И.Н.Ульянова» |
| 2.1.7 | Проведение стажировок на базе школ с высокими результатами ГИА по заявкам ОО, имеющим стабильно низкие образовательные результатыпо соответствующим предметам | Октябрь 2020 | ФГБОУ ВО « УлГПУ им.И.Н.Ульянова» |
| 2.1.8. | Консультирование руководителей и педагогических работников ОО, имеющих стабильно низкие образовательные результаты по вопросам повышения качества образования ( по запросу) | В течение 2020/2021 учебного года | ФГБОУ ВО « УлГПУ им.И.Н.Ульянова» |
| **2.2.** | **Комплекс мер, направленных на формирование системы работы с образовательными организациями по повышению качества общего образования** |
| 2.2.1 | Организация работы муниципальных факультетов в помощь учителям –предметникам по подготовке обучающихся к ГИА | Август 2020 – апрель 2021 года | ОГАУ « ИРО»Управление образованияОбщеобразовательные организации |
| 2.2.2 | Актуализация программ повышения квалификации для педагогических работников по отдельным учебным предметам с учётом итогов ГИА в 2020 году | Сентябрь 2020 года | Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО УлГПУ |
| 2.2.3 | Курсовая подготовка учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА  | В течение года в соответствии с планом –графиком курсовых мероприятий | Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО УлГПУ |
| 2.2.4. | Участие в научно- практических семинарах « Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе» | Октябрь-декабрь 2019 года | Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО УлГПУ |
| 2.2.5 | Участие в стажировках педагогических работников по вопросам подготовки к ГИА на базе ОО с лучшими результатами ГИА | Октябрь - ноябрь 2020 года, февраль 2021 | Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО УлГПУ |
| 2.2.6 | Участие в стажировках педагогических работников по вопросам подготовки к ЕГЭ по биологии | В течение учебного года 2020/2021 учебного года | Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО УлГПУ |
| 2.2.7. | Участие в онлайн-школе для обучающихся « Подготовка к ЕГЭ по биологии» | В течение учебного года 2020/2021 учебного года | Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО УлГПУ |
| 2.2.8. | Участие в онлайн – площадке для учителей « Образовательный интенсив: биология» | В течение учебного года 2020/2021 учебного года | Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО УлГПУ |
| 2.2.9 | Участие в обучающих семинарах « Подготовка выпускников к выполнению заданий № 24,25 ЕГЭ по истории» | В течение учебного года 2020/2021 учебного года | Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО УлГПУ |
| 2.2.10 | Участие в обучающих семинарах « Подготовка выпускников к выполнению заданий № 25 – 29 ЕГЭ по обществознанию» | В течение учебного года 2020/2021 учебного года | Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО УлГПУ |
| 2.2.11 | Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов |  ноября 2020 года – март 2021 года |  ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования»Образовательные организации |
| 2.2.11. | Организация и проведение тренировочно-диагностического тестирования (далее ТДТ) обучающихся выпускных классов |  ноябрь 2020 года - март 2021 года | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» образованияОбразовательные организации |
| 2.2.12 | Организация и проведение диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 классов | С 01.09.2020 по 31.10.2020 | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» образованияОбразовательные организации |
| 2.2.13 | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету | Ноябрь 2020 года –март 2021 года | ОГАУ « ИРО»Образовательные организации |
| 2.2.14 | Участие образовательных организаций в режиме видеоконференции индивидуального и группового консультирования участников ТДТ и учителей-предметников по итогам проведения ТДТ по учебному предмету | Ноябрь 2020 года –март 2021 года | ОГАУ « ИРО»Председатели предметных комиссийОбразовательные организации |
| 2.2.15 | Участие в вебинарах по наиболее трудным вопросам кодификатора содержания по отдельным учебным предметам | Октябрь 2020 года –март 2021 года | ОГАУ « ИРО»Ассоциация учителей-предметников |
| **3. Нормативное правовое обеспечение ГИА** |
| 3.1. | Формирование региональной нормативной правовой базы в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами , регламентирующими порядок проведения ГИА в 2020 году | В течение 2020-2021 учебного года |  МУ «Управление образования», ОООГАУ « ИРО» |
| 3.2 | Издание нормативных правовых актов об организации и проведении ГИА на территории МО « Кузоватовский район в 2021 году» | В течение 2020/ 2021 учебного года | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области Управление образованияОбщеобразовательные организацииОГАУ « ИРО» |
| 3.2.1 | Подготовка Постановления Администрации МО « Кузоватовский район» « Об организации и проведения единого государственного экзамена в Кузоватовском районе в 2021г» | декабрь – январь  |  МУ «Управление образования» |
| 3.2.2. | Приказ « Об утверждении Комплексного плана- графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кузоватовского района |  октябрь 2020 | МУ «Управление образования» образованияОбщеобразовательные организации |
| 3.2.3. | Об определении мест регистрации участников единого государственного экзамена в 2021 году и итогового сочинения (изложения) на территории Кузоватовского района | Ноябрь 2020г |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 3.2.4. | Приказ « Об организации и проведения итогового сочинения (изложения) на территории Кузоватовского района в 2020/2021 учебном году» | Ноябрь 2020 |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 3.2.5. | Приказ ОО « Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Кузоватовского района в 2019 года» | Декабрь 2020 года |  МУ «Управление образования» |
| 3.2.6 | О подготовке обучающихся, имеющих или претендующих на получение статуса лица с ограниченной возможностью здоровья, к участию в ГИА 2020 | Декабрь 2020 |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 3.2.7. | Приказ ОО « Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Кузоватовского района в 2021 года» | Декабрь 2020 года |  МУ «Управление образования» |
| 3.2.8. | Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 2020/2021 учебном году | Ноябрь 2020года |  МУ «Управление образования», ОООГАУ « ИРО» |
| 3.2.9. | Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья , детей-инвалидов, и инвалидов на территории Кузоватовского района в 2021 году  | Февраль 2021 года |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 3.2.10 | Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кузоватовского района в 2021 года» | Февраль 2021 года |  МУ «Управление образования» |
| 3.2.11 | Об утверждении единого муниципального расписания государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кузоватовского района | Март 2021г |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 3.2.12 | Об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования на территории Кузоватовского района в 2021 году | Февраль 2021 года | ОГАУ « ИРО» |
| 3.2.10. | О проведении пробных экзаменов государственно итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кузоватовского района | Март 2021г |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 3.2.11. | Об информировании работников, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кузоватовского района | Апрель 2021 |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 3.2.12. | Об утверждении состава работников, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пункте проведения экзамена в 2021 году | Апрель- май 2021 |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 2.2.13 | О порядке приёма заявлений обучающихся на участие в ГИА в 2021 году | Октябрь 2020 года |  МУ «Управление образования»Образовательные организации |
| 2.2.14 | О порядке формирования предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения ГИА, ассистенто, оказывающих техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья | Ноябрь 2020 г | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования»Образовательные организации |
| 2.2.15 | Об организации оперативного информирования участников ГИА о результатах ГИА | Июнь 2021 |  МУ «Управление образования» |
| 2.2.16 | Об участии в апробациях отдельных направлений Порядка проведения ГИА в 2020/2021 учебном году согласно требованиям Рособрнадзора | В течение учебного года  | ОГАУ « ИРО» |
| 2.2.17 | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку | Декабрь 2020 | ОГАУ « ИРО» , ОУО МО, ОО |
| **4. Обеспечение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА** |
| 4.1. | Участие в работе постоянно-действующего практико-ориентированного проблемного семинара для руководителей, специалистов ОУО МО, руководителей ОО « Управление качеством образования» | 1 раз в месяц ( четвертая пятница месяца) | МП иВ УО ОГАУ « ИРО» |
| 4.2 |  Принимать участие в обучении муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов, обеспечивающих формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 1 раз в месяц ( третья пятница месяца) | ОГАУ « ИРО»МУ «Управление образования»образвоания |
| 4.3 | Принять участие в работе web- тренинга для школьных психологов с привлечением специалистов Центра оказания психологической помощи « Росток» | Сентябрь 2020 года – май 2021 года | ОГАУ « ИРО»ППМС « Росток» (по согласованию) |
| 4.5. | Участие в обучении с последующим тестированием:-членов (уполномоченных представителей) ГЭК;-руководителей ППЭ-организаторов ППЭ- технических специалистов ППЭ-ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья;Членов конфликтных комиссий | Февраль- май 2021 года | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования»Образовательные организации |
| 4.6 | Обучение лиц, привлекаемых к сканированию и верификации бланков с ответами участников ГИА в основные сроки проведения экзаменов | Апрель – май 2021 года  | ОГАУ « ИРО» |
| 4.7. | Принимать участие в обучении граждан, заявившихся на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей процедур организации и проведения ГИА | Май 2021г | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» |
| 4.8. | Участие на « Круглом столе» общественных наблюдателей по обсуждению вопросов обеспечения общественного контроля исполнения установленного Порядка проведения ГИА в ППЭ | Май 2021 года | ОГАУ « ИРО» |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА -11** |
| **5.1. Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2021 году** |
| 5.1.1. | Возобновление работы муниципальных координаторов ГИА, муниципальных операторов, участвующих в формировании и ведении РИС | До 20 октября 2020г | ОГАУ «ИРО» МУ «Управление образования»,  |
| 5.1.2. | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников ОО | До 20 октября 2020г | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования», ОО |
| 5.1.3 | Определение организационно-технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения) | До 01 ноября 2020 года | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования», ОО |
| 5.1.4 | Определение мест регистрации участников ЕГЭ на территории МО « Кузоватовский район» | До 1 ноября 2020г | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования», ОО |
| 5.1.5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА -9, ГИА -11 в 2021 году из числа:- выпускников текущего учебного года;- обучающихся, выпускников ПОО;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей – инвалидов;- лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | До 1 ноября 2020г | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования», ОО |
| 5.1.6. | Сбор и внесение в РИС сведений о количестве участников ГИА -9, ГИА -11 в 2021 году из числа:- выпускников текущего учебного года;- обучающихся, выпускников ПОО;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в 2018 году- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей – инвалидов;- лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | До 1 ноября 2020г | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования», ОО |
| 5.1.7. | Сбор и внесение в РИС сведений о:- членов Государственной экзаменационной комиссии, привлекаемых к проведению ГИА, которым предлагается выдача цифровых электронных подписей; выпускниках ОО текущего учебного года;- об участниках итогового сочинения (изложения) и их распределения по ППЭ- отнесении участников проведения итогового сочинения( изложения), ГИА к категории лиц, получающих среднее общее образования в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования- отнесение участников ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучающих родной язык из числа языков народов российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку и литературе для прохождения ГИА- участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА -11;- отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья- отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья- работниках ППЭ, членах государственной экзаменационной комиссии, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей- общественных наблюдателях-допуске к ГИА- членах предметных комиссий- распределения участников ГИА и работников по ППЭ- результатах обработки итогового сочинения (изложения) - результатах обработки экзаменационных работОтсканированных образцах бланков участников ГИА- поданных участниками ГИА апелляциях- результатах рассмотрения апелляций | До 20 ноября 2020гДо 20 ноября 2020 годаДо 05 февраля 2021 года20 ноября 2020 За две недели до начала этапа ГИАВ соответствии с утверждённым графикомЗа 1 день до экзаменаВ течение 2 календарных дней после утверждения ГЭКЗа 2 недели до начала этапа ГИА Не позднее 12 календарных дней после проведенияВ соответствии с утвержденным графикомВ течение 2 календарных дней после утверждения ГЭКВ течение суток со дня подачиНе позднее 2 календарных дней после принятия решения конфликтной комиссией | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования», ОО |
| 5.1.8. | Формирование и утверждение в установленном порядке внесение сведений в РИС по:-списку ППЭ-аудиториям ППЭ | До 01 декабря 2020года | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» |
| 5.1.9 | Формирование в установленном порядке списочный состав лиц, привлекаемых к проведению ГИА в качестве:- членов (уполномоченных) представителей ГЭК-руководителей ППЭ- организаторов ППЭ- ассистентов для оказания технической помощи участникам ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов- членов предметной комиссии- членов конфликтной комиссии | До 30 декабря 2020г | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» ОО |
| 5.1.10. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА -11, и маршрутных листов доставки членов (уполномоченных представителей) ГЭК в региональный центр обработки информации, в ППЭ и обратно | Февраль -апрель 2021г | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» ОО |
| 5.1.11 | Проведение пробных экзаменов по математике- для выпускников 9 классов- для выпускников 11 классов и участников ЕГЭ в основные сроки | Апрель –май 2021 года | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» ОО |
| 5.1.12 | Проведение проверки готовности ППЭ | В соответствии с утверждёнными сроками | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» |
| 5.1.13. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с - Ульяновским филиалом ОАО « Ростелеком»;- Министерством здравоохранения, семьи и социального развития Ульяновской области;- ОАО «Ульяновскэнерго»- УМВД России по Ульяновской области- Управление ГИБДД УМВД по Ульяновской области | В течение 2020-2021 учебного года | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования»ОО |
| 5.1.14. | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидов, инвалидов | В течение 2020-2021 учебного года | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» |
| 5.1.15. | Проведение работ по техническому оснащению ППЭ | В течение 2020-2021 учебного года | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» |
| 5.1.16 | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей | Не позднее чем за 3 дня до экзамена | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» |
| 5.1.17 | Обеспечение работы прямой телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА | В течение 2020-2021 учебного года | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» |
| 5.1.18 | Акредитация общественных наблюдателей и представителей средств массовой информации | Не позднее за 3 дня до экзамена | ОГАУ « ИРО», МУ «Управление образования» |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 6.1. | Обеспечение работы официального муниципального сайта по поддержке ГИА | В течение учебного года |  МУ «Управление образования» |
| 6.2. | Организация и сопровождение работы прямой телефонной линии по вопросам ГИА | Сентябрь 2020 –август 2021 года |  МУ «Управление образования» |
| 6.3. | Принимать участие в web-тренингах для участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов их родителей (законных представителей)) с привлечением специалистов ППМС Центр « Росток» | 1 раз в месяц (четвертый четверг) | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования»ОО |
| 6.4. | Принять участие и проведение консультационных часов для участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогов по вопросам порядка и особенностей проведения ГИА в 2020 году | 1 раз в месяц (третий четверг) | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования»ОО |
| 6.5. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | В течение учебного года | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» |
| 6.6. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО | Ноябрь 2020-Май 2021 года | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 6.7. | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА | Ноябрь 2020-Апрель 2021года |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 6.8. | Участие в он-лайн региональном родительском собрании родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов | Ноябрь 2020гФевраль ,Апрель 2021 года |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 6.9 | Участие в дистанционной Школе « Онлайн –консультирование» выпускников ОО  | Январь - февраль -апрель 2021г | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 6.10 | Взаимодействие с газетой « Наш край» | В течение учебного года |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 6.12 | Участие в днях открытых дверей в ОГАУ « ИРО» с одновременным проведением « Круглых столов» и встреч с представителями органов управления образования муниципального и регионального уровней, ректорами и ответственными секретарями приёмных комиссий региональных вузов | Март –апрель 2021 года | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» |
| 6.13 | Организация и проведение пробного единого государственного экзамена для родителей (законными представителями), представителей средств массовой информации | февраль 2021 года | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| **7 Контрольная деятельность за организацией и поведением ГИА** |
| 7.1. | Организация проведение выборочной проверки деятельности ОО по организации подготовки к ГИА ( анализ планов « дорожных карт) по подготовке и проведению ГИА в 2021 году» | В течение учебного года |  МУ «Управление образования» |
| 7.2. | Анализ результатов входного тестирования обучающихся выпускных классов по обязательным учебным предметам с целью выработки программ подготовки к ГИА в 2020/2021 учебном году | Октябрь 2020года |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 7.3 | Проведение анкетирования выпускников 9,11 классов, на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ , ОГЭ о ГВЭ | Октябрь- ноябрь 2020года |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 7.4 | Проведение совещания по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля | Октябрь 2020 |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 7.5 | Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования порядка проведения ГИА -9, ГИА -11 с использованием дистанционных форм опроса выпускников ОО, их родителей (законных представителей), учителей, руководителей ОО УО | Декабрь 2020 |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 7.6 | Организация работы ОО по контролю наличия паспортов у выпускников 9,11 классов | До 1 февраля 2021г | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 7.7. | Собеседование с руководителями ОУО МО УО по вопросу определения уровня готовности к проведению ГИА | Март 2021года |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 7.8 | Проведение готовности ППЭ к ГИА | За 2 недели до экзамена | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» |
| 7.9 | Принять участие в онлайн-совещании: публичные отчёты о готовности ППЭ к основным срокам проведения ГИА | Апрель 2021г | ОГАУ « ИРО» МУ «Управление образования» |
| 7.12 | Организация и обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ | В день проведения экзамена | ОГАУ « ЦОИ и МО» МУ «Управление образования» |
| **8. Информационное сопровождение ВПР и НИКО** |
| 8.1. | Своевременное размещение и обновление на официальных сайтах инфрмации по вопросам проведения ВПР и НИКО. Оформление информационных стендов по вопросам ВПР и НИКО | В течение учебного года |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 8.2 | Информационно – разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР и НИКО, системе оценивания, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | В течение учебного года |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 8.3 | Организация и проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросу организации участия обучающихся в ВПР и НИКО | В течение учебного года |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| **9. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение ВПР и НИКО** |
| 9.1. | Подготовка и утверждение на уровне Отдела образования, образовательной оргнизации плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 9.2. | Издание приказов об организации и проведении ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 9.3. | Издание приказов о составах , назначению муниципальных и школьных координаторов, организаторов в аудитории, общественных наблюдателей проведения ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 9.4 | Выявление « группы риска», создание индивидуальных образовательных маршрутов с учётом диффиринционного подхода к обучению школьников, испытывающих затруднения в обучении, и для одарённых детей | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Общеобразовательные организации |
| **10 Организационно – технологическое обеспечение ВПР и НИКО** |
| 10.1 | Обеспечение своевременного внесения сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 10.2 | Обеспечение своевременной регистрации на официальном интернет-портале ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 10.3 | Обеспечение своевременной заявки на участие в ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 10.4 | Организация и проведение ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 10.5 | Получение результатов ВПР и НИКО по соответствующеме учебному предмету через официальный интернет-портал | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| **11. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и организационно-технологическому обеспечению проведения тренирповочно- диагностического тестировнаия обучающихся выпускных классов** |
| 11.1 | Информациооно-разъяснительная работа со всеми участниками образоватеьных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию КИМ, сроком обработки и проверки работ участников ТДТ системы оценивания | В течение 2019/2020 учебного года |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 11.2. | Своевременное формирование и направление в ОГАУ «ИРО» заявки на метериалы для проведения ТДТ | До 1 ноября 2020 |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 11.3 | Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов | 20 ноября 2020 по 30 марта 2021 года |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 11.4 | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету | Ноябрь 2019, март 2020года |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |
| 11.5 | Принимать участие в режиме видеоконференции консультирования участников ТДТ и учителей предметников по итогам проведения ТДТ по каждому учебному предмету | Ноябрь 2020- март 2020 |  МУ «Управление образования»Общеобразовательные организации |