МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от      14.10.2015 г.                                                                              №  101-а

Об утверждении комплексного плана-графика

(Дорожная карта) подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

основного общего  и среднего общего

образования  на территории

МО «Кузоватовский район»  в 2016г.

В целях   подготовки и организованного  проведения  государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего  и среднего общего образования на территории  муниципального образования «Кузоватовский район» в 2016 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить комплексный план-график (Дорожную карту) подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации,  по образовательным программам  основного общего (далее ГИА-9) и среднего общего образования ( далее – ГИА -11),  на территории МО «Кузоватовский район»  в 2016г. (Прилагается)

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

| И.о. начальника МУ «Управление образования» |  | Е.П. Чамкаева |
| --- | --- | --- |

Приложение к приказу

Управления  образования

№ 101-а от  14.10.2015 г.г

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

(Дорожная карта)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего ( далее ГИА-9) и среднего общего образования ( далее – ГИА -11)

на территории МО «Кузоватовский район»  в 2016 г.

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Анализ проведения ГИА -9, ГИА -11 в 2015 г. |
| 1.1. | Проведение статистического анализа итогов организации в проведении ГИА -9 и ГИА-11 на территории Ульяновской области в 2015 г. году | До 01 сентября 2015 г. | МУ "Управление образования" |
| 1.2 | Обсуждение на совещании руководителей МОО вопроса «Итоги ГИА -2015 г., основные направления совершенствования региональной модели организации и проведения ГИА в 2016 г.» | Август- сентябрь 2015 г. | МУ "Управление образования" |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | Август-сентябрь 2015 г. | МУ "Управление образования", общеобразовательные организации |
| 2.1.1. | Формирование индивидуальных планов работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем и среднем общем образовании | До 10 августа 2015 г. | Образовательные организации |
| 2.1.2. | Проведение консультаций по предметам с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем и среднем общем образовании | Август –2015 г. -сентябрь 2016 г. | МУ "Управление образования", образовательные организации |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей- предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2016 г. | Август-2015 г. апрель 2016 г. | МУ "Управление образования", образовательные организации |
| 2.3. | Организация и реализация индивидуально- групповых занятий для педагогических работников из числа общеобразовательных организаций с низкими результатами по ГИА | Август 2015 г. - апрель 2016 г. | МУ "Управление образования", образовательные организации |
| 2.4. | Организация и проведение тренировочно- диагностического тестирования педагогических работников по обучение без аттестата об основном общем и среднем общем образовании (далее ТДТ) | Сентябрь 2015 г. - апрель 2016 г. | МУ "Управление образования", |
| 2.5. | Курсовая подготовка руководителей ОО, учителей-предметников: «Система подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ» | В течение года в соответствии с планом –графиком курсовых мероприятий | Факультет дополнительного образования УлГПУ |
| 2.6. | Участие в вебинарах для учителей –предметников по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ с учётом особенностей ГИА 2016 г. года | Сентябрь 2015 г. февраль 2016 г. | Преподаватели и специалисты по УМР, факультет дополнительного образования УлГПУ ОГБУ « ЦОСИ» |
| 2.7. | Проведение мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА: | В течение 2015г.-2016г. | ОО |
| 2.7.1. | Организация и проведение тренировочно-диагностического тестирования обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Сентябрь 2015 г. Апрель 2016 г. | УО |
| 2.7.2. | Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Апрель –май 2016 г. | УО |
| 2.7.3. | Организация и реализация индивидуально-групповых занятий для обучающихся ( с низкой учебной мотивацией с неуспевающими, с одарёнными детьми по подготовке к ГИА) | Август 2016 г. Апрель 2016 г. | МУ "Управление образования", Образовательные организации |
| 3. Нормативное правовое обеспечение ГИА |
| 3.1. | Приведение региональной нормативной правовой базы, документации управления образования, образовательной организации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами | В течение 2015 г.-2016 г. учебного года | УО, ОО |
| 3.2. | Подготовка Постановления администрации МО « Кузоватовский район» « Об организации и проведения единого государственного экзамена в Ульяновской области в 2016 г.» | Ноябрь 2015 г. Декабрь 2015 г. | УО |
| 3.2.1. | Подготовка приказа УО «Об утверждении Комплексного плана- графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кузоватовского района» | Октябрь 2015 г. | УО |
| 3.2.2. | Подготовка приказа УО «О проведении итогового сочинения (изложения) на территории Кузоватовского района» | Ноябрь 2015 г. | УО, ОО |
| 3.2.3. | Подготовка приказа УО «О проведении пробных экзаменов государственно итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кузоватовского района» | Март 2016 г. | УО, ОО |
| 3.2.4. | Подготовка приказа УО «Об утверждении состава работников, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пункте проведения экзамена в 2016 году | Апрель – май 2016 г. | УО, ОО |
| 3.2.5 | Подготовка приказа УО «Об ответственности лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в Кузоватовском районе» | Ноябрь 2015 г. | УО, ОО |
| 3.2.6 | Подготовка приказа УО «О подготовке ППЭ к ГИА» | Февраль 2016 г. | УО |
| 4. Обеспечение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА |
| 4.1 | Принимать участие в обучении муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов, обеспечивающих формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 1 раз в месяц ( третья пятница месяца) | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО |
| 4.2. | Принимать участие в обучающем семинаре с последующим тестированием: - членов (уполномоченных представителей) ГЭК; - Руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ -ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями | Январь-апрель 2016 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО»,УО |
| 4.3 | Принимать участие в работе web-тренинга для граждан, заявившихся на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей процедур организации и проведения ГИА | Май 2016 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО»,УО |
| 4.4. | Курсовая подготовка руководителей ОО и учителей –предметников: модули «Система подготовки учащихся к ГИА -, ГИА -11, как инструменты управления качеством образования» | В течение года в соответствии с планом –графиком курсовых мероприятий | УлГПУ |
| 4.5. | Курсы повышения квалификации по заявкам ОУО, ОО | В течение года в соответствии с заявками | УлГПУ |
| 4.6. | Организация деятельности стажировочных площадках для учителей – предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА -11 на базе ОО, выпускники которых показали лучшие результаты в 2015 г. году | Октябрь 2015 г.- март 2016 г. | УО, ОО |
| 5. Организационное сопровождение ГИА |
| 5.1.Организация и проведение ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 г. года |
| 5.1.1. | Сбор заявок на участие в ЕГЭ в дополнительные сроки | 25 августа 2015 г. 12 сентября 2015 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.1.2. | Организация и проведение ГИА -9, ГИА -11 | Согласно утверждённому графику | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.2. Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2016 г. году |
| 5.2.1. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА, муниципальных операторов, участвующих в формировании и ведении РИС | До 15 октября 2015 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.2.2. | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников ОО | До 20 октября 2015 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.2.3 | Определение мест регистрации участников ЕГЭ на территории МО « Кузоватовский район» | До 20 октября 2015 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.2.4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА -9, ГИА -11 в 2016 г. году из числа: - выпускников текущего учебного года; - обучающихся, выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 г. году - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей – инвалидов; - лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | До 1 декабря 2015 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.2.5. | Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА в качестве: - членов (уполномоченных представителей) ГЭК; - руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; - ассистентов для оказания технической помощи участникам ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов; -членов предметных комиссий; -членов конфликтных комиссий | До 01 декабря 2015 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.2.6. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА -11, и маршрутных листов доставки членов (уполномоченных представителей) ГЭК в региональный центр обработки информации, в ППЭ и обратно | Март – май 2016 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.2.7. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с - Ульяновским филиалом ОАО « Ростелеком»; - Управление специальной связи по Ульяновской области; - Министерством здравоохранения и социального развития Ульяновской области; -Ульяновскэнерго; - ГИБДД Ульяновской области; - УМВД России по Ульяновской области | В течение 2015-2016 учебного года | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.2.8. | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидов, инвалидов | В течение 2015-2016 учебного года | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.2.9. | Проведение работ по техническому оснащению ППЭ | В течение 2015-2016 учебного года | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.2.10 | Организация и проведение итогового выпускного сочинения (изложения) | В соответствии с утверждённым графиком | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.2.11. | Организация и проведение пробных экзаменов: - для выпускников 9 класса - для выпускников 11 классов и участников ЕГЭ в основные сроки | Март 2016 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.2.12 | Проведение проверки готовности ППЭ | В соответствии с утверждёнными сроками | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.2.13 | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей | Март – июнь 2016 года | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.3. Организация работы регионального центра обработки информации (далее РЦОИ) |
| 5.3.1. | Проведение мероприятий по созданию системы видеонаблюдения в ППЭ | В течение 2015 -2016. учебного года | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 5.3.2. | Обеспечение унифицированной кодировки образовательных организаций, участвующих в ГИА -9, ГИА-11 в 2015 г. году | Ноябрь 2015 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 6.1. | Обеспечение работы официального муниципального сайта по поддержке ГИА | В течение учебного года | УО |
| 6.2. | Принимать участие в web-тренингах для участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов их родителей (законных представителей)) с привлечением специалистов ППМС Центр « Росток» | 1 раз в месяц (четвертый четверг) | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 6.3. | Организация и проведение консультационных часов для участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогов по вопросам порядка и особенностей проведения ГИА в 2016 г. году | 1 раз в месяц (третий четверг) | ОГАУ « ЦОИ и МО» |
| 6.4. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | В течение учебного года | ОГАУ « ЦОИ и МО» |
| 6.5. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, выпуска школьных СМИ | Ноябрь 2015 г. Май 2016 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО» |
| 6.6. | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА | Ноябрь 2015 г. Апрель 2016 г. | УО, ОО |
| 6.7. | Участие в региональном родительском собрании родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов | Ноябрь 2015 г. Февраль 2016 г. Апрель 2016 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 6.8 | Организация дистанционной Школы « Онлайн -консультирование» выпускников ОО | Январь –март 2016 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО», УО, ОО |
| 7. Контрольная деятельность за организацией и поведением ГИА |
| 7.1. | Организация проведение выборочной проверки деятельности ОО по организации подготовки к ГИА ( анализ планов « дорожных карт) по подготовке и проведению ГИА в 2016 г. году» | Сентябрь- октябрь 2015г. | УО ОО |
| 7.2. | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к ГИА по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | Ноябрь 2015 г. Март 2016 год | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, ОО |
| 7.3 | Проведение совещания по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля | Октябрь –ноябрь 2015 г. | ОО |
| 7.4 | Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования порядка проведения ГИА -9, ГИА -11 с использованием дистанционных форм опроса выпускников ОО, их родителей (законных представителей), учителей, руководителей ОО УО | Декабрь 2015 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО, О |
| 7.5 | Организация работы ОО по контролю наличия паспортов у выпускников 9,11 классов | До 1 февраля 2016 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО» УО,ОО |
| 7.6 | Организация и проведение тематической проверки деятельности УО и ОО по организации и обеспечению подготовки к проведению ГИА в муниципальных образованиях Ульяновской области | Согласно утверждённому графику | Министерство образования, УО,ОО |
| 7.7 | Организация и проведение заочного конкурса « Готов ли ты к ГИА?» | До 1 марта 2016 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО»,УО,ОО |
| 7.8. | Собеседование с руководителями ОУО МО УО по вопросу определения уровня готовности к проведению ГИА | Март 2016 г. | МО и Н УО РЦОИ |
| 7.9 | Проведение готовности ППЭ к ГИА | До 31 марта 2016г; За 2 недели до экзамена | ГЭК УО |
| 7.10 | Принять участие в онлайн-совещании: публичные отчёты о готовности ППЭ к основным срокам проведения ГИА | Апрель 2016 г. | ОГАУ « ЦОИ и МО», УО, ОО |